## Sheet1
2018-09-12 | [준일]기초자료정리 - 역할분담, 주차계획, 설계문서, 20180910_계획서, 20180910_발표자료, 형상관리의 필요성 및 활용 전략, 샘플문서/실무중심 산학협력 프로젝트_결과 보고서 샘플, 재료비 신청문서
2018-09-27 | [준일]front-end 탬플릿 작성중 ( Vue.js 기본 라우터, CSS, 웹브라우저 저장소 설정 완료/로그인, 회원가입, 마이페이지 프로젝트 탭화면 구현 중
2018-09-28 | [준일]마이페이지/회원정보/비밀번호 변경 완료, 프로젝트 메인 작업중
2018-09-29 | [대일]데이터베이스 ERD 작성, [은영]회원가입 실시간 검사, [준일]프로젝트 상세조회
2018-10-01 | [대일]백엔드 기본 세팅, [준일]카테고리 관리/요구사항 카드 추가 완료
2018-10-02 | [대일]백엔드 세팅
2018-10-03 | [대일]ERD 수정, [준일]카드목록 작업중,
2018-10-04 | [은영]회원가입 폼 검증
2018-10-05 | [준일]프로젝트 상세조회 완료, 프로젝트 기본/인원 설정 완료, [은영]마이페이지 정보 수정 폼 검증
2018-10-06 | [준일]요구사항 상세조회 작성중
2018-10-07 | [준일]이슈목록/추가 작성 중, [은영] 로그인 비밀번호 capslock 여부 표시
2018-10-08 | [은영]즐겨찾기/최근 조회프로젝트 완료,
2018-10-09 | [준일]데이터베이스 설정, [은영]최근조회목록 슬라이드탭 작업중
2018-10-16 | [은영]최근조회목록 슬라이드 완료
2018-10-21 | [대일]RestController 생성 및 회원 관련 기본 작업
2018-10-27 | [은영]최근조회 슬라이드 수정
2018-11-10 | [준일]로그인 재 작업중
2018-11-11 | [준일]github api 연동 테스트 완료, 구글 로그인/회원가입 연동 완료,프로젝트 생성 완료, 메인페이지 프로젝트 목록 가져오기 완료, 전체적인 UI 조정중
2018-11-12 | [준일]node 2 spring 작업 완료, 서로다른 history 병합하기 완료, 서로 다른 history 병합 완료, backend : get project 수정, backend : project controller 일부 수정, task controller 추가, back-end gitignore 추가, backend : comment controller 추가, 자잘한 오류 변경
2018-11-13 | [은영]프로젝트 관리 기능 구성 제안서, [준일]테스크 목록 ux/ui 작업중, 테스크 조회 / 상태 변경 완료, 댓글 작업중
2018-11-14 | [준일]댓글 목록 / 댓글 작성 완료, 댓글의 수정/답글 기능 추가, datepicker 범위 disable 지정, 네이버 로그인 연동 완료, 네이버 로그인 연동 완료, project token 접근 작업중, front-end 기능 모듈화 작업중, 로그인 문제 수정, 프로젝트 엑세스 추가 완료, 프로젝트 토큰 복사 기능 추가 완료
2018-11-15 |  | [준일]task update 완료, project setting 작업중, git 연동 ui 다듬기, commit 목록 불러오기 완료, git commits ui 제작 완료, task ui 변경 [은영]github 연동 추가 완료. 조회는 미완료,
2018-11-16 | [은영]즐겨찾기 수정, 태스크 리스트 워크플로별 조회, 데스크톱앱 개발완료[준일]task와 commit 매칭 기능 구현 완료, github 연동 완료, 프로젝트 참여 인원 조회 완료, main page ui 개선작업, complict 수정, 메인페이지 UI 개선중, ui 버그 수정, 프로젝트 즐겨찾기 버그 수정, 메인페이지 task top 10 완료, 메인페이지 제작 완료
2018-11-17 | [은영]데스크톱앱 ui수정, 웹뷰 주소수정필요 [준일]vue + spring 통합 설정 완료, electron으로 bulid했을 때 whitepaper 현상 수정, 구글 calendar 연동 완료, lint error 수정, 통합 build 환경 구축 완료
2018-11-18 | [은영]모바일ui 작업중[준일]loading effect 추가, 구글 캘린더 오류 수정, develop mode / production mode 작업중, 개발환경 / 빌드환경 / 빌드런 환경 세분화, 달력 완성, 현재 날짜 활성화 수정
2018-11-19 | 준일]달력에 프로젝트 탭 추가, 달력 완성 / tree 완성[은영]태블릿 ui작업중
2018-11-21 | [준일]문서 추가 및 댓글 오류 수정, 결과보고서 작성
2018-11-24 | [준일]결과보고서 작성
2018-11-25 | [준일]반응형 작업중, 메인페이지 / 상단 / 하단 / 프로젝트 뷰 완료, 모바일 UI 완료 / 트리 선 그리기 완료, 모바일 헤더 오류 수정, 20181125 서비스 버전 빌드 [교찬]최종발표 수정 중
2018-11-26 | 최종발표